ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚ №5

ЗС-5. WBS, Релиздер Жоспары және Тәуелділіктер Картасы

Пән: IT-жобаларды басқару (2026/2027)

Орындаған: Газезов Саят, Балапан Бекарыс, АЖ-49

# 1. WBS (Work Breakdown Structure) — «Freelanzer»

WBS 3 деңгейге дейін ашылды. Толық Excel файлы: ЗС-5_WBS_Жоспар.xlsx

| WBS ID | Тапсырма / жұмыс пакеті | Иесі | Сағат (болжам) | Тіркесті апта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FREELANZER ЖОБАСЫ |  | 200 |  |
| 1.1 | Discovery және PM артефакттар |  | 60 | 1–4 апта |
| 1.1.1 | Нарық талдауы, бос орындар (ЗС-1) | ЖМ | 8 | 1-апта |
| 1.1.2 | ADR жеткізу моделі (ЗС-2) | ЖМ | 4 | 2-апта |
| 1.1.3 | Бизнес-кейс + жарғы + қаржы моделі (ЗС-3) | ЖМ | 12 | 3-апта |
| 1.1.4 | Story map, бэклог, NFR (ЗС-4) | ЖМ | 16 | 4-апта |
| 1.2 | Жоспарлау және бағалау |  | 30 | 5–6 апта |
| 1.2.1 | WBS + RACI + capacity есебі (ЗС-5) | ЖМ | 10 | 5-апта |
| 1.2.2 | Монте-Карло болжамы Python (ЗС-6) | ЖМ | 10 | 6-апта |
| 1.2.3 | Тәуелділіктер диаграммасы (draw.io) | ЖМ | 6 | 5-апта |
| 1.2.4 | Релиздер жоспары ресімдеу | ЖМ | 4 | 5-апта |
| 1.3 | Backend әзірлеу |  | 60 | 3–8 апта |
| 1.3.1 | Аутентификация (JWT, bcrypt) | ЖМ | 8 | 3-апта |
| 1.3.2 | Projects CRUD API | ЖМ | 10 | 3-апта |
| 1.3.3 | Proposals API + Notifications | ЖМ | 8 | 4-апта |
| 1.3.4 | Chat (messages) API | ЖМ | 10 | 4-апта |
| 1.3.5 | Milestones + Stats API | ЖМ | 8 | 5-апта |
| 1.3.6 | Admin API | ЖМ | 6 | 5-апта |
| 1.3.7 | Python Flask балама бэкенд | ЖМ | 10 | 6-апта |
| 1.4 | Frontend әзірлеу |  | 70 | 3–9 апта |
| 1.4.1 | AuthContext, тіркелу/кіру беттері | ЖМ | 8 | 3-апта |
| 1.4.2 | Жобалар тізімі + сүзгілеу | ЖМ | 10 | 4-апта |
| 1.4.3 | Ұсыныстар + Чат беттері | ЖМ | 12 | 4-апта |
| 1.4.4 | Дашборд (Recharts) | ЖМ | 8 | 5-апта |
| 1.4.5 | Портфолио галереясы | ЖМ | 8 | 6-апта |
| 1.4.6 | Админ панелі | ЖМ | 8 | 5-апта |
| 1.4.7 | Тақырыптар (5 тема) | ЖМ | 6 | 6-апта |
| 1.4.8 | Mobile responsive CSS | ЖМ | 6 | 6-апта |
| 1.4.9 | Toast, Skeleton компоненттері | ЖМ | 4 | 7-апта |
| 1.5 | Тестілеу |  | 20 | 9–12 апта |
| 1.5.1 | Функционалды тестілеу (Playwright) | ЖМ | 8 | 10-апта |
| 1.5.2 | Жүктеме тест (k6) | ЖМ | 6 | 11-апта |
| 1.5.3 | NFR тексеру | ЖМ | 6 | 11-апта |
| 1.6 | PM артефакттар (7–15 апта) |  | 30 | 7–15 апта |
| 1.6.1 | ЗС-7..15 тапсырмалары | ЖМ | 30 | 7–15 апта |
| 1.7 | Жобаны қорғау |  | 10 | 15-апта |
| 1.7.1 | Презентация дайындау | ЖМ | 6 | 15-апта |
| 1.7.2 | Портфолио жинақтау | ЖМ | 4 | 15-апта |

# 2. Релиздер жоспары

| Белес | Апталар | Мазмұны | Дайындық өлшемі (DoD) | Мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — Discovery | 1–4 | ЗС-1..4 артефакттары, жарғы, бизнес-кейс, story map, бэклог | ЗС-1..4 оқытушыға тапсырылды, қабылданды | 2026-10-08 |
| M2 — MVP Launch | 5–8 | Жұмыс істейтін веб-қосымша: аут, жобалар, ұсыныстар, чат, дашборд. ЗС-5..8 | npm start > 0 errors; барлық MVP US тест өтті | 2026-11-06 |
| M3 — Delivery | 9–15 | Тестілеу, CI/CD, AI артефакттары. ЗС-9..15. Портфолио қорғауы | ЗС-9..15 тапсырылды; жобаны қорғауда оқытушы қабылдады | 2027-01-28 |

# 3. Тәуелділіктер картасы (текст нысанда)

Mermaid диаграмма (GitHub-та рендерленеді, draw.io файлы жеке):

graph LR

Client[Клиент: оқытушы] -->|ЗС тапсырмалары| PM[Жанпейс PM]

PM -->|тапсырма| GitHub[GitHub репозиторий]

GitHub -->|npm start| Frontend[React Frontend :3000]

GitHub -->|node / python| Backend[Node.js / Flask :5000]

Frontend -->|API запрос| Backend

Backend -->|SQLite in-memory| DB[(SQLite DB)]

Backend -.->|сыртқы тәуелділік 1| NPM[npmjs.com пакеттері]

Backend -.->|сыртқы тәуелділік 2| PIP[pypi.org пакеттері]

Frontend -.->|сыртқы тәуелділік 3| CDN[Recharts / Lucide CDN]

Сыртқы тәуелділіктер кестесі (3 тәуелділік, иесі және растау):

| Тәуелділік | Иесі (Owner) | Тәуекел | Растау күні / иесі |
| --- | --- | --- | --- |
| npmjs.com / pypi.org (пакеттер) | npm/pypi.org (сыртқы) | Орташа: пакет API өзгеруі | package.json lock — 2026-10-01, ЖМ |
| GitHub репозиторий (код хостингі) | GitHub, Inc. | Төмен: GitHub 99.9% SLA | GitHub Status — тексерілді, 2026-10-08, ЖМ |
| Оқытушының ЗС қабылдауы | Оқытушы (кафедра) | Жоғары: қабылдамаса M1 блокталады | ЗС бойынша кесте — бекітілді, 2026-09-01 |

# 4. RACI матрицасы және Capacity есебі

Команда: 1 адам (Газезов Саят, Балапан Бекарыс). Барлық рөлдер бір адамда. Жұмыс бірлік: R=жауапты, A=есеп берелі, C=кеңесті, I=хабардар.

| Артефакт / белес | Жанпейс (PM/Dev) | Оқытушы (демеуші) | Кафедра |
| --- | --- | --- | --- |
| PM артефакттар (ЗС-1..15) | R, A | A, C | I |
| Backend (Node.js / Flask) | R, A | I | I |
| Frontend (React) | R, A | I | I |
| Тестілеу | R, A | C | I |
| Жоба қорғауы | R | A | I |
| Бизнес талаптар (ЗС-3 жарғы) | R, A | A, C | C |

Capacity есебі (семестрге):

| Параметр | Мән |
| --- | --- |
| Семестр ұзақтығы | 15 апта (2026-09-01 — 2027-01-28) |
| Жұмыс күндері/апта | 5 |
| Жұмыс сағаты/күн (жоба) | 2 сағат (оқу жүктемесін ескеріп) |
| Жалпы capacity | 15 × 5 × 2 = 150 сағат |
| WBS жалпы бағалама | 200 сағат |
| Артық (риск буфері) | 200 – 150 = 50 сағат (25%) — демалыс + сессия кезінде толтырылады |
| Сессия апталары | 8, 14-апта — capacity 0 (емтихан) |
| Нақты capacity | (15 – 2) × 5 × 2 = 130 сағат + демалыс кезінде +20 = 150 сағат |

# 5. Қорытынды

ЗС-5 аясында «Freelanzer» үшін 3 деңгейлі WBS (37 тапсырма пакеті, 200 сағат), 3 белесті релиздер жоспары, тәуелділіктер картасы (Mermaid форматта), RACI матрицасы және семестрлік capacity есебі ресімделді. Толық Excel файлы: ЗС-5_WBS_Жоспар.xlsx

Оқытушының бағасы: _______

Оқытушының қолы: _______________________