## WBS
FREELANZER — ЖҰМЫС БӨЛУ ҚҰРЫЛЫМЫ (WBS)
Деңг.1 | Деңг.2 | Деңг.3 | Тапсырма атауы | Сағат | Жауапты | Басталуы | Аяқталуы
1 |  |  | Discovery фазасы |  | Жанпейс М. | 01.09.2026 | 14.09.2026
1 | 1 |  | Зерттеу жұмыстары
1 | 1 | 1 | Нарық талдауы (10 вакансия) | 4 | Жанпейс М. | 01.09 | 02.09
1 | 1 | 2 | Бәсекелестер зерттеуі | 3 | Жанпейс М. | 03.09 | 04.09
1 | 1 | 3 | Мүдделі тараптар сұхбаты (x2) | 4 | Жанпейс М. | 05.09 | 07.09
1 | 2 |  | Жоспарлау артефакттары
1 | 2 | 1 | Бизнес-кейс (ЗС-3) | 5 | Жанпейс М. | 08.09 | 10.09
1 | 2 | 2 | Жоба жарғысы (Project Charter) | 3 | Жанпейс М. | 08.09 | 09.09
1 | 2 | 3 | ADR: жеткізу моделі (ЗС-2) | 3 | Жанпейс М. | 11.09 | 12.09
1 | 2 | 4 | Story Map + Backlog (ЗС-4) | 6 | Жанпейс М. | 13.09 | 14.09
2 |  |  | Backend дамыту |  | Жанпейс М. | 15.09.2026 | 10.10.2026
2 | 1 |  | Auth модулі
2 | 1 | 1 | Тіркелу API (POST /auth/register) | 5 | Жанпейс М. | 15.09 | 17.09
2 | 1 | 2 | Кіру API (POST /auth/login) + JWT | 4 | Жанпейс М. | 18.09 | 19.09
2 | 1 | 3 | Мидлвэр: авторизация тексеру | 3 | Жанпейс М. | 20.09 | 21.09
2 | 2 |  | Жоба модулі
2 | 2 | 1 | CRUD: жоба жариялау/өңдеу | 5 | Жанпейс М. | 22.09 | 24.09
2 | 2 | 2 | Ұсыныс жіберу + статус | 4 | Жанпейс М. | 25.09 | 26.09
2 | 2 | 3 | Іздеу + сүзгі API | 5 | Жанпейс М. | 27.09 | 29.09
2 | 3 |  | Байланыс + Milestone
2 | 3 | 1 | Чат хабарлары (polling) | 6 | Жанпейс М. | 30.09 | 03.10
2 | 3 | 2 | Milestone: жасау + бекіту | 5 | Жанпейс М. | 04.10 | 06.10
2 | 3 | 3 | Хабарландыру жүйесі | 4 | Жанпейс М. | 07.10 | 09.10
3 |  |  | Frontend дамыту (React) |  | Жанпейс М. | 15.09.2026 | 25.10.2026
3 | 1 |  | Аутентификация UI
3 | 1 | 1 | Тіркелу / Кіру беттері | 5 | Жанпейс М. | 15.09 | 18.09
3 | 1 | 2 | Профиль + портфолио беті | 4 | Жанпейс М. | 19.09 | 21.09
3 | 2 |  | Негізгі беттер
3 | 2 | 1 | Жобалар тізімі + іздеу | 5 | Жанпейс М. | 22.09 | 25.09
3 | 2 | 2 | Ұсыныс беру формасы | 3 | Жанпейс М. | 26.09 | 28.09
3 | 2 | 3 | Чат компоненті (real-time UI) | 6 | Жанпейс М. | 29.09 | 02.10
3 | 3 |  | Дашборд + Администратор
3 | 3 | 1 | Дашборд (Chart.js аналитика) | 5 | Жанпейс М. | 03.10 | 07.10
3 | 3 | 2 | Администратор панелі (CRUD) | 4 | Жанпейс М. | 08.10 | 11.10
4 |  |  | Тестілеу |  | Жанпейс М. | 20.10.2026 | 07.11.2026
4 | 1 | 1 | Unit тесттер (Node.js + pytest) | 8 | Жанпейс М. | 20.10 | 24.10
4 | 1 | 2 | Integration тесттер (API) | 6 | Жанпейс М. | 25.10 | 28.10
4 | 1 | 3 | E2E тест (Playwright) | 5 | Жанпейс М. | 29.10 | 01.11
4 | 1 | 4 | UAT (2 пайдаланушымен) | 4 | Жанпейс М. | 02.11 | 05.11
5 |  |  | PM Артефакттары (ЗС-1..15) |  | Жанпейс М. | 01.09.2026 | 20.01.2027
5 | 1 | 1 | ЗС-1 – ЗС-6 (1-6 апта) | 20 | Жанпейс М. | 01.09 | 10.10
5 | 1 | 2 | ЗС-7 – ЗС-11 (7-11 апта) | 20 | Жанпейс М. | 11.10 | 14.11
5 | 1 | 3 | ЗС-12 – ЗС-15 (12-15 апта) | 16 | Жанпейс М. | 15.11 | 10.01
6 |  |  | Қорғау дайындығы |  | Жанпейс М. | 10.01.2027 | 27.01.2027
6 | 1 | 1 | Презентация + демо дайындау | 6 | Жанпейс М. | 10.01 | 15.01
6 | 1 | 2 | Репозиторий тазалау + README | 3 | Жанпейс М. | 16.01 | 18.01
6 | 1 | 3 | Финалды қорғау (ЗС-15) | 2 | Жанпейс М. | 27.01 | 27.01
БАРЛЫҚ САҒАТ: |  |  |  | 200

## Шығару жоспары
FREELANZER ШЫҒАРЫМ ЖОСПАРЫ (3 ИНКРЕМЕНТ)
Белесі / Milestone | Басталуы | Аяқталуы | DoD (Аяқталу анықтамасы)
M0: Жобаның басы | 01.09.2026 | 01.09.2026 | Жоба жарғысы бекітілді, GitHub репозиторий жасалды
🔵 M1: Discovery фазасы | 01.09.2026 | 14.09.2026 | ЗС-1..3 тапсырылды; Story Map + Backlog бекітілді
Апта 1: ЗС-1 Нарық талдауы | 01.09 | 07.09 | 10 вакансия + компетентілік карта + кейс
Апта 2: ЗС-2 ADR | 08.09 | 14.09 | Жеткізу моделі таңдалды (Hybrid)
Апта 3: ЗС-3 Бизнес-кейс | 15.09 | 21.09 | Бизнес-кейс + Excel қаржы моделі
🟢 M2: MVP Іске қосылуы | 15.09.2026 | 15.11.2026 | Auth + Projects + Proposals + Chat жұмыс істейді; ≥80% тест; UAT өтті
Апта 4: ЗС-4 Story Map | 22.09 | 28.09 | 18+ user story + 12 NFR
Апта 5: ЗС-5 WBS | 29.09 | 05.10 | WBS 3 деңгей + RACI + Release Plan
Апта 6: ЗС-6 Монте-Карло | 06.10 | 12.10 | Python симуляция + P85 болжам
Апта 7-8: Backend MVP | 13.10 | 26.10 | Auth, Projects, Proposals, Chat API дайын
Апта 9-10: Frontend MVP | 27.10 | 09.11 | React UI: тіркелу, жобалар, чат
Апта 11: Тестілеу | 10.11 | 16.11 | Unit + integration + E2E тесттер
🟠 M3: Финалды жеткізілім | 17.11.2026 | 27.01.2027 | Барлық ЗС-1..15 тапсырылды; демо + презентация; репозиторий тазаланды
Апта 12-14: ЗС-7..14 | 17.11 | 10.01 | Тестілеу, тәуекел, сапа, коммуникация ЗС
Апта 15: Финалды қорғау | 20.01 | 27.01 | ЗС-15 қорғау + финалды демо