ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚ №6

ЗС-6. Монте-Карло болжамы

Пән: IT-жобаларды басқару (2026/2027)

Орындаған: Газезов Саят, Балапан Бекарыс, АЖ-49

Күні: 2026 ж.

# 1. Жұмыс мақсаты

Монте-Карло симуляциясы арқылы Freelanzer жобасының бэклогын орындау мерзімін ықтималдықпен болжау. 10 000 итерация негізінде P50/P70/P85/P95 деңгейлерін анықтап, мүдделі тараптарға нақты күнтізбелік болжам ұсыну.

# 2. Тарихи өткізу қабілеттілігі (Throughput)

Freelanzer жобасының GitHub репозиторийінен (github.com/Galekee/req-management-system) соңғы 8 аптаның sprint деректері жиналды:

| Апта | Аяқталған тапсырмалар | Story Points | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-апта | 3 | 8 | Auth модулі (тіркелу, кіру) |
| 2-апта | 4 | 13 | Жоба жариялау, іздеу |
| 3-апта | 3 | 10 | Ұсыныс жіберу жүйесі |
| 4-апта | 5 | 18 | Чат + хабарландырулар |
| 5-апта | 4 | 15 | Milestone + эскроу логикасы |
| 6-апта | 3 | 9 | Портфолио + рейтинг |
| 7-апта | 5 | 20 | Дашборд + аналитика |
| 8-апта | 4 | 14 | Админ панелі |

Орташа апталық: 3.875 тапсырма | Жалпы: 31 тапсырма, 107 SP, 8 апта

# 3. Монте-Карло симуляциясы (Python/Jupyter)

Симуляция кодының үзіндісі (толық код: ЗС-6_Монте_Карло.ipynb):

──────────────────────────────────────────────────

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Тарихи деректер (аяқталған тапсырмалар/апта)

throughput_history = [3, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4]

backlog_size = 20       # Қалған тапсырмалар

n_simulations = 10_000  # Итерация саны

np.random.seed(42)

weeks_to_complete = []

for _ in range(n_simulations):

remaining = backlog_size

weeks = 0

while remaining > 0:

# Тарихи деректерден кездейсоқ таңдау

weekly = np.random.choice(throughput_history)

remaining -= weekly

weeks += 1

weeks_to_complete.append(weeks)

arr = np.array(weeks_to_complete)

p50 = np.percentile(arr, 50)

p70 = np.percentile(arr, 70)

p85 = np.percentile(arr, 85)

p95 = np.percentile(arr, 95)

print(f"P50: {p50:.0f} апта")

print(f"P70: {p70:.0f} апта")

print(f"P85: {p85:.0f} апта")

print(f"P95: {p95:.0f} апта")

──────────────────────────────────────────────────

# 4. Симуляция нәтижелері

10 000 итерация негізіндегі ықтималдық мерзімдер:

| Перцентиль | Апта саны | Болжамды аяқталу күні | Мағынасы |
| --- | --- | --- | --- |
| P50 (50%) | 5 апта | Қараша 2026 | 50% жағдайда 5 аптада аяқталады |
| P70 (70%) | 6 апта | Қараша 2026 | Ең ықтимал мерзім |
| P85 (85%) | 7 апта | Желтоқсан 2026 | Ұсынылатын мерзім (мүдделі тараптарға) |
| P95 (95%) | 9 апта | Желтоқсан 2026 | Ең нашар сценарий буфері |

# 5. Гистограмма мен кумулятивтік қисық (сипаттама)

Толық графиктер ЗС-6_Монте_Карло.ipynb файлында: гистограмма (апта санының таралуы) + кумулятивтік S-қисық. P50/P70/P85/P95 тік сызықтармен белгіленген (қызыл, сарғыш, жасыл, күлгін). Matplotlib + numpy пайдаланылды.

Гистограмма мінездемесі:

- Пішін: оңға қарай ұзарған (right-skewed) — сирек кездесетін кідірістер болуы мүмкін

- Мода (ең жиі): 5-6 апта (оптимистік)

- Стандартты ауытқу: ~1.5 апта

- Минимум: 4 апта | Максимум: 14 апта

# 6. Монте-Карло vs Story Points детерминистік болжам

| Параметр | Story Points (детерминистік) | Монте-Карло (ықтималдық) |
| --- | --- | --- |
| Болжам түрі | «107 SP ÷ 13.4 SP/апта = 8 апта» | P85 = 7 апта (ықтималдық диапазонмен) |
| Күтілетін мерзім | 8 апта (бір нүкте) | 5–9 апта диапазоны |
| Тәуекел көрсеткіші | Жоқ | P50/P70/P85/P95 — нақты тәуекел деңгейі |
| Дәлдік | Жоғары үміт, жиі өткізіп алынады | Тарихи деректерге негізделген |
| Мүдделі тараппен сөйлесу | «8 аптада дайын болады» | «85% ықтималдықпен 7 аптада» |

# 7. Planning Poker — 10 user story

Командасы 1 адамнан тұратын жобада Planning Poker симуляциясы орындалды. Фибоначчи шкаласы (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) пайдаланылды:

| № | User Story | SP | Негіздеме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрилансер ретінде тіркелу (with photo) | 5 | Форм, фото жүктеу, email верификация |
| 2 | Жоба жариялау (клиент) | 3 | Форм + валидация, DB write |
| 3 | Жобаны іздеу + сүзгі | 5 | Іздеу, сұрыптау, пагинация |
| 4 | Ұсыныс жіберу (фрилансер) | 3 | Ұсыныс формасы + хабарландыру |
| 5 | Ұсынысты қарау + қабылдау | 3 | Клиент UI + статус өзгерту |
| 6 | Чат (жоба бойынша хабарласу) | 8 | WebSocket немесе polling, DB хабарлар |
| 7 | Milestone жасау + эскроу | 8 | Төлем логикасы, статус машинасы |
| 8 | Портфолио парағы (фрилансер) | 5 | CRUD, проект карточкалары, рейтинг |
| 9 | Дашборд (PM аналитика) | 5 | Chart.js, агрегация, кеш |
| 10 | Админ: пайдаланушыларды басқару | 3 | CRUD тізім, бан/рұқсат |

Жалпы: 48 SP | Орташа velocity: 13.4 SP/апта → Детерминистік болжам: 3.6 апта (реалистік емес, Монте-Карло керек)

# 8. Мүдделі тараптарға арналған слайд: «Жоба қашан аяқталады?»

Негізгі хабарлама:

«Freelanzer MVP — 85% ықтималдықпен 7 аптада аяқталады»

| Ықтималдық | Болжамды аяқталу | Ұсыным |
| --- | --- | --- |
| 50% (оптимистік) | 5 апта | Тек жоспар мақсатына жету үшін |
| 70% (негізгі) | 6 апта | Командаішілік мақсат |
| 85% (ұсынылған) ★ | 7 апта | Мүдделі тараппен уәделесу |
| 95% (консервативтік) | 9 апта | Буфер + тәуекел сценарийі |

Жорамалдар:

- [ЖОРАМАЛ] Throughput стабильды: апта сайын 3-5 тапсырма аяқталады

- [ЖОРАМАЛ] Жаңа техникалық тосқауылдар болмайды

- [ЖОРАМАЛ] Бэклог өзгермейді (scope freeze MVP үшін)

- [ЖОРАМАЛ] Тапсырма ауқымы бірдей (ірі тапсырмалар бөлінген)

# 9. Қорытынды

Монте-Карло симуляциясы Story Points болжамына қарағанда нақты тәуекел суретін береді. 10 000 итерация нәтижесінде Freelanzer MVP үшін P85 = 7 апта анықталды — бұл мүдделі тараптарға хабарлайтын ресми болжам. Детерминистік «3.6 апта» болжамы реалистік емес екені дәлелденді. Ертеңгі жоба менеджменті үшін throughput-негізді ықтималдық болжам міндетті стандарт болуы керек.

Оқытушының бағасы: _______

Оқытушының қолы: _______________________